## 使い方
12月特別勉強会 LINE配信 入力シート
■ このシートの使い方
0. 「準備Todo」シートで、いつまでに何を準備するかを確認・管理する（締切を過ぎた未完了は赤くなります）
1. 「基本情報」シートを埋める（1回だけ。全メッセージ共通の情報）
2. 「特典」「受講生事例」「素材リスト」シートを、決まっている分だけ埋める
3. 「配信スケジュール」シートで、作りたい配信の行の黄色セルを埋め、ステータスを「記入済」にする
4. このファイルをClaudeに送り「記入済の行のLINE文を作って」と伝える → 型に沿った本文が返ってきます
■ セルの色
黄色 ＝ あなたが記入するセル
青 ＝ 構成案で決めた内容（変更してOK）
グレー ＝ 記入例（消さずに残しておいてOK。Claudeは読み飛ばします）
■ 書き方のコツ
・文章になっていなくてOK。箇条書き・メモ書きで十分です
・申込人数・残席などの数字は「実際の数字」を書いてください（実数がない場合は空欄→数字を使わない文にします）
・動画/音声/画像を付ける場合は「素材リスト」にIDを付けて登録し、配信スケジュールの「添付素材ID」にそのIDを書いてください
・「型」は「型の説明」シートの一覧から選べます（プルダウン）。迷ったら構成案のままでOK
■ 進み具合
未記入：47 通
記入済：0 通
作成済：0 通
配信済：0 通
準備Todo 完了：0 / 37 件

## 配信スケジュール
No | フェーズ | 日付 | 曜日 | 時刻 | 配信対象 | 型 | 見出し案 | このメッセージで伝えたいこと（メモでOK） | 入れたい数字（実数） | 添付素材ID | 使う事例ID | CTA（ボタン・リンク） | 文字量 | 備考・NG | ステータス
例 | ①期待づくり | 2026-11-30 | 月 | 20:00 | 全員 | 予告・反応取り | 【過去最大級！】年末特別企画を準備中… | ・今年も受講生のスコアが変わる瞬間に立ち会えたお礼 ・年末に特別な企画を準備中（中身はまだ秘密） ・詳細は12/2(水)20時 ・スタンプを送ってほしい | 今年の受講生○名 |  |  | スタンプを1つ送って | 中 | 「絶対」は使わない | 記入例
1 | ①期待づくり | 2026-11-30 | 月 | 20:00 | 全員 | 予告・反応取り | 【過去最大級！】年末特別企画を準備中… | [7 empty] | 未記入
2 | ①期待づくり | 2026-12-01 | 火 | 20:00 | 全員 | 社会的証明 | 想像を超えるスタンプが…！明日20時解禁 | [7 empty] | 未記入
3 | ①期待づくり | 2026-12-02 | 水 | 08:00 | 全員 | リマインド | 本日20時、情報解禁します | [7 empty] | 未記入
4 | ①期待づくり | 2026-12-02 | 水 | 20:00 | 全員 | 正式告知 | 【ただいま解禁】年末特別勉強会の詳細 | [7 empty] | 未記入
5 | ①期待づくり | 2026-12-03 | 木 | 20:00 | 全員 | 中身の予告 | 勉強会ではどんなことが学べるの？ | [7 empty] | 未記入
6 | ①期待づくり | 2026-12-04 | 金 | 20:00 | 全員 | 特典告知 | 【参加者限定】○大特典、初公開 | [7 empty] | 未記入
7 | ①期待づくり | 2026-12-05 | 土 | 20:00 | 全員 | 特典告知 | 【まさかの追加特典】先行予約限定6大特典 | [7 empty] | 未記入
8 | ①期待づくり | 2026-12-06 | 日 | 20:00 | 全員 | 価値提供 | 【本日解禁】IELTS 0→6.5 ロードマップ | [7 empty] | 未記入
9 | ①期待づくり | 2026-12-07 | 月 | 20:00 | 全員 | 価値提供 | 【2日後、先行予約スタート】社会人からでも7.0は取れる | [7 empty] | 未記入
10 | ①期待づくり | 2026-12-08 | 火 | 20:00 | 全員 | 事例・対談 | 【受講生の逆転劇】対談動画① | [7 empty] | 未記入
11 | ②先行予約 | 2026-12-09 | 水 | 08:00 | 全員 | リマインド | 本日20時から先行予約受付開始 | [7 empty] | 未記入
12 | ②先行予約 | 2026-12-09 | 水 | 19:00 | 全員 | リマインド | 【あと1時間】先行予約、開始します | [7 empty] | 未記入
13 | ②先行予約 | 2026-12-09 | 水 | 20:00 | 全員 | オープン | 【先着特典あり】募集開始しました！ | [7 empty] | 未記入
14 | ②先行予約 | 2026-12-09 | 水 | 23:00 | 未申込 | 社会的証明 | 想像を超える反響に震えています | [7 empty] | 未記入
15 | ②先行予約 | 2026-12-10 | 木 | 20:00 | 全員 | 社会的証明 | 【1日で○名突破】先行特典は12/15まで | [7 empty] | 未記入
16 | ②先行予約 | 2026-12-11 | 金 | 08:00 | 先行特典受取 | 特典告知 | 先行特典①をお届けしました | [7 empty] | 未記入
17 | ②先行予約 | 2026-12-11 | 金 | 20:00 | 全員 | 事例・対談 | 嬉しいご報告が届きました（受講生の声） | [7 empty] | 未記入
18 | ②先行予約 | 2026-12-12 | 土 | 08:00 | 全員 | 特典告知 | 先行特典②公開、まだ間に合います | [7 empty] | 未記入
19 | ②先行予約 | 2026-12-12 | 土 | 20:00 | 全員 | 事例・対談 | 【逆転のSpeaking】対談動画② | [7 empty] | 未記入
20 | ②先行予約 | 2026-12-13 | 日 | 13:00 | 全員 | 参加型・気づき | 【緊急】この質問に10秒で答えられますか？ | [7 empty] | 未記入
21 | ②先行予約 | 2026-12-13 | 日 | 21:00 | 全員 | 参加型・気づき | 昼の動画、見ていただけましたか？ | [7 empty] | 未記入
22 | ②先行予約 | 2026-12-14 | 月 | 08:00 | 全員 | 社会的証明 | 嬉しすぎて音声とりました（2分） | [7 empty] | 未記入
23 | ②先行予約 | 2026-12-15 | 火 | 08:00 | 全員 | 締切 | 【重要】先行特典は本日23:59で完全終了 | [7 empty] | 未記入
24 | ②先行予約 | 2026-12-15 | 火 | 12:00 | 全員 | 特典告知 | 先行6大特典、全て公開中です | [7 empty] | 未記入
25 | ②先行予約 | 2026-12-15 | 火 | 21:00 | 未申込 | 締切 | 【残り3時間】で受け取れなくなります | [7 empty] | 未記入
26 | ③クロージング | 2026-12-16 | 水 | 12:00 | 未申込 | 個別風フォロー | ○○さん、個別でメッセージを送りました | [7 empty] | 未記入
27 | ③クロージング | 2026-12-16 | 水 | 20:00 | 全員 | 価値提供 | 【Writing Task 2】6.5を超える型（動画） | [7 empty] | 未記入
28 | ③クロージング | 2026-12-17 | 木 | 20:00 | 全員 | 事例・対談 | 【募集は明日まで】受講生の声2本 | [7 empty] | 未記入
29 | ③クロージング | 2026-12-18 | 金 | 08:00 | 全員 | 締切 | 【明日21時スタート】最終受付は本日23:59 | [7 empty] | 未記入
30 | ③クロージング | 2026-12-18 | 金 | 12:00 | 未申込 | 感情訴求 | 【残り12時間】点数だけでは表せない変化 | [7 empty] | 未記入
31 | ③クロージング | 2026-12-18 | 金 | 21:00 | 未申込 | 個別風フォロー | 【残り3時間】○○さん、お申し込みお忘れでないですか？ | [7 empty] | 未記入
32 | ④開催 | 2026-12-19 | 土 | 08:00 | 申込済 | リマインド | 本日21時開催です | [7 empty] | 未記入
33 | ④開催 | 2026-12-19 | 土 | 20:00 | 申込済_12/19 | 開催案内 | 1時間前：Zoomリンクのご案内 | [7 empty] | 未記入
34 | ④開催 | 2026-12-19 | 土 | 20:50 | 申込済_12/19 | 開催案内 | 10分後始まります！ | [7 empty] | 未記入
35 | ④開催 | 2026-12-19 | 土 | 21:10 | 申込済_12/19 | 開催案内 | ただいま開催中・途中入室OK | [7 empty] | 未記入
36 | ④開催 | 2026-12-20 | 日 | 08:00 | 全員 | 開催レポート | 【初日から大反響】昨日の勉強会、熱気が凄すぎました | [7 empty] | 未記入
37 | ④開催 | 2026-12-20 | 日 | 12:00 | 未申込 | 社会的証明 | 【追加受付】12/21に○席増枠 | [7 empty] | 未記入
38 | ④開催 | 2026-12-20 | 日 | 20:00 | 未申込 | 特典告知 | 参加特典、中身をチラ見せします | [7 empty] | 未記入
39 | ④開催 | 2026-12-21 | 月 | 08:00 | 全員 | リマインド | 【本日21時、最終回】当日参加OK | [7 empty] | 未記入
40 | ④開催 | 2026-12-21 | 月 | 18:00 | 未参加 | 感情訴求 | 【あと3時間】次は○○さんの番です | [7 empty] | 未記入
41 | ④開催 | 2026-12-21 | 月 | 20:00 | 全員 | 開催案内 | 【あと1時間】Zoomリンクのご案内 | [7 empty] | 未記入
42 | ④開催 | 2026-12-21 | 月 | 20:50 | 全員 | 開催案内 | 【最終回、10分後スタート！】 | [7 empty] | 未記入
43 | ④開催 | 2026-12-21 | 月 | 21:10 | 全員 | 開催案内 | 【ただいま開催中】まもなく入室締切 | [7 empty] | 未記入
44 | ⑤開催後 | 2026-12-22 | 火 | 20:00 | 全員 | 完走報告 | 【2日程、完走しました】 | [7 empty] | 未記入
45 | ⑤開催後 | 2026-12-23 | 水 | 20:00 | 参加済 | 個別風フォロー | 個別相談のご案内 | [7 empty] | 未記入
46 | ⑤開催後 | 2026-12-23 | 水 | 20:00 | 未参加 | 参加型・気づき | 年内にもう一度あったら参加したいですか？ | [7 empty] | 未記入
47 | ⑤開催後 | 2026-12-28 | 月 | 20:00 | 全員 | 感情訴求 | 2027年、IELTSで人生を動かしましょう | [7 empty] | 未記入
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Note on J1: 申込数・残席・受取人数など。実数がなければ空欄（数字なしの文にします）
Note on N1: 短＝リマインド程度／中＝参考アカウントの標準／長＝事例・告知など
Note on P1: Claudeに作ってほしい行を「記入済」に

## 準備Todo
No | 週（月曜） | カテゴリ | やること | 何に使う（配信・場面） | 初回使用日 | 締切 | 必要なもの・メモ | 作業予定日 | ステータス | 完了日 | 残り日数
1 | 2026-10-26 | 方針決め | 勉強会のあとの流れを決める（講座の内容・期間・価格、個別相談の枠数） | 全配信のゴール／12/22以降の個別相談案内 | 2026-11-30 | 2026-10-30 | これが決まると配信全体の言葉選びが決まる |  | 未着手 |  | 8
2 | 2026-10-26 | 方針決め | 勉強会タイトルを確定する | 12/2 正式告知／LP | 2026-12-02 | 2026-10-30 | 基本情報シートに記入 |  | 未着手 |  | 8
3 | 2026-10-26 | 方針決め | 開始時刻・所要時間・各回の定員を決める | 12/2 正式告知／申込ボタン | 2026-12-02 | 2026-10-30 | 仮：両日21:00〜 |  | 未着手 |  | 8
4 | 2026-10-26 | 方針決め | 当日学べること6つを確定する | 12/3 中身の予告／LP | 2026-12-03 | 2026-11-01 | 勉強会スライドの骨子にもなる |  | 未着手 |  | 10
5 | 2026-10-26 | 方針決め | 自己紹介ストーリー（短文）を書く | 11/30 予告／先行特典① | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 基本情報シートに記入 |  | 未着手 |  | 10
6 | 2026-10-26 | 方針決め | 実績の数字を集める（指導人数・スコアの伸びなど実数のみ） | 11/30 予告／12/9 募集開始 | 2026-11-30 | 2026-11-01 | 受講生への確認が必要なものは早めに |  | 未着手 |  | 10
7 | 2026-10-26 | 方針決め | 「基本情報」シートを全部埋める | 全配信文の作成 | 2026-11-30 | 2026-11-01 |  |  | 未着手 |  | 10
8 | 2026-11-02 | 特典・導線 | 体験券の先着人数と内容を決める | 12/4 特典初公開 | 2026-12-04 | 2026-11-04 | 特典シートNo.29の「○名」を更新 |  | 未着手 |  | 13
9 | 2026-11-02 | 特典・導線 | コミュニティの形を決める（無料/有料・場所） | 12/4 特典初公開 | 2026-12-04 | 2026-11-04 | 特典シートNo.30を更新 |  | 未着手 |  | 13
10 | 2026-11-02 | 特典・導線 | 特典の渡し方と時期を決める（LINEで一括/ダウンロードページ） | 勉強会当日〜12/22 | 2026-12-19 | 2026-11-06 |  |  | 未着手 |  | 15
11 | 2026-11-02 | 特典・導線 | 30大特典のタイトルを最終確定する | 12/4 特典初公開 | 2026-12-04 | 2026-11-06 | 特典シート |  | 未着手 |  | 15
12 | 2026-11-02 | 特典・導線 | 先行予約特典6本の話す内容をメモする | 12/11〜 先行特典配信 | 2026-12-11 | 2026-11-08 | 特典シートの（仮）を更新 |  | 未着手 |  | 17
13 | 2026-11-02 | 素材 | 受講生に対談・掲載を依頼し、許可を取る（2〜3名） | 12/8・12/12 対談動画／12/17 受講生の声 | 2026-12-08 | 2026-11-08 | 受講生事例シートに記入 |  | 未着手 |  | 17
14 | 2026-11-09 | 素材 | 30大特典のサムネイル（デザイン統一）を作る | 12/4 特典初公開／12/20 チラ見せ | 2026-12-04 | 2026-11-13 | Canvaでテンプレを1つ作って使い回す |  | 未着手 |  | 22
15 | 2026-11-09 | 素材 | 30大特典の一覧画像を作る | 12/4 特典初公開／12/20 チラ見せ | 2026-12-04 | 2026-11-15 | 素材リストに登録 |  | 未着手 |  | 24
16 | 2026-11-09 | 素材 | 価値提供動画①「IELTS 0→6.5 ロードマップ」を撮る（既存動画の流用も可） | 12/6 価値提供 | 2026-12-06 | 2026-11-15 | 素材リストに登録 |  | 未着手 |  | 24
17 | 2026-11-09 | 素材 | 対談動画①を撮る | 12/8 受講生の逆転劇 | 2026-12-08 | 2026-11-15 |  |  | 未着手 |  | 24
18 | 2026-11-09 | 素材 | 勉強会の詳細LPを作る | 12/9 募集開始 | 2026-12-09 | 2026-11-15 |  |  | 未着手 |  | 24
19 | 2026-11-16 | 素材 | 対談動画②（Speaking）を撮る | 12/12 事例 | 2026-12-12 | 2026-11-20 |  |  | 未着手 |  | 29
20 | 2026-11-16 | 素材 | 限定音声（12/2 正式告知のP.S.用）を録る | 12/2 正式告知 | 2026-12-02 | 2026-11-22 |  |  | 未着手 |  | 31
21 | 2026-11-16 | 素材 | Speakingクイズ動画「10秒で答えられますか？」を撮る | 12/13 参加型 | 2026-12-13 | 2026-11-22 |  |  | 未着手 |  | 31
22 | 2026-11-16 | 素材 | Writing動画（Task 2で点が伸びない原因など）を撮る | 12/16 価値提供 | 2026-12-16 | 2026-11-22 | 答え・例文は渡さない方針で |  | 未着手 |  | 31
23 | 2026-11-16 | 素材 | 受講生の声（画像）とショート動画2本を集める | 12/11 受講生の声／12/17 募集明日まで | 2026-12-11 | 2026-11-22 |  |  | 未着手 |  | 31
24 | 2026-11-16 | 素材 | 先行特典①〜③の音声を録る | 12/11〜 先行特典配信 | 2026-12-11 | 2026-11-22 |  |  | 未着手 |  | 31
25 | 2026-11-23 | 設定 | Lステップのタグを作る（申込済/未申込/先行特典受取/参加済 など） | セグメント配信全般 | 2026-12-09 | 2026-11-25 |  |  | 未着手 |  | 34
26 | 2026-11-23 | 素材 | 先行特典④〜⑥の音声を録る | 12/15 まとめて公開 | 2026-12-15 | 2026-11-27 |  |  | 未着手 |  | 36
27 | 2026-11-23 | 設定 | 日程選択ボタン・日程変更ボタン・申込完了メッセージを作る | 12/9 募集開始 | 2026-12-09 | 2026-11-27 |  |  | 未着手 |  | 36
28 | 2026-11-23 | 設定 | Zoomミーティングを2回分発行する | 12/19・12/21 開催案内 | 2026-12-19 | 2026-11-27 | 基本情報シートにリンクを記入 |  | 未着手 |  | 36
29 | 2026-11-23 | 設定 | オープンチャットを作る（作る場合） | 申込完了メッセージ | 2026-12-09 | 2026-11-27 |  |  | 未着手 |  | 36
30 | 2026-11-23 | 配信準備 | 配信スケジュールのPhase 1（11/30〜12/8）を記入し、Claudeに文面を作ってもらう | 11/30〜12/8 の配信 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | ステータスを「記入済」に |  | 未着手 |  | 36
31 | 2026-11-23 | 配信準備 | Phase 1の配信を予約し、自分宛てにテスト配信する（リンク確認） | 11/30 初回配信 | 2026-11-30 | 2026-11-29 |  |  | 未着手 |  | 38
32 | 2026-11-30 | 12月前半 | Phase 2〜3（12/9〜12/18）の文面作成・配信予約 | 12/9〜12/18 の配信 | 2026-12-09 | 2026-12-06 |  |  | 未着手 |  | 45
33 | 2026-12-07 | 12月前半 | 「4技能 現在地診断シート」を先に完成させる（当日ワーク用） | 12/19 勉強会当日 | 2026-12-19 | 2026-12-12 |  |  | 未着手 |  | 51
34 | 2026-12-14 | 12月前半 | 30大特典の中身を完成させる | 勉強会のあと配布 | 2026-12-19 | 2026-12-16 |  |  | 未着手 |  | 55
35 | 2026-12-14 | 12月前半 | 個別相談の予約枠・申込フォームを準備する | 12/19以降の個別相談案内 | 2026-12-19 | 2026-12-16 |  |  | 未着手 |  | 55
36 | 2026-12-14 | 12月前半 | Phase 4〜5（12/19〜）の文面作成・配信予約 | 12/19〜の配信 | 2026-12-19 | 2026-12-16 |  |  | 未着手 |  | 55
37 | 2026-12-14 | 12月前半 | 勉強会スライドの完成・リハーサル | 12/19 勉強会当日 | 2026-12-19 | 2026-12-17 | 11月中に骨子だけ作っておくと楽 |  | 未着手 |  | 56
Formulas:
週（月曜） = [締切]-WEEKDAY([締切],3)
残り日数 = IF([ステータス]="完了","",[締切]-TODAY())
Note on B1: 締切日の週の月曜日。週ごとに並べ替え・絞り込みに使えます
Note on L1: 締切までの日数。赤＝締切を過ぎた未完了、黄＝締切まで3日以内

## 型の説明
型 | 目的 | 構成（上から順に） | 参考アカウントの例
予告・反応取り | 企画があることを知らせ、スタンプで反応をもらう | 【見出し】→感謝・自己紹介一言→こんな方へ✅×3→解禁日時→「スタンプを1つ送って」 | 11/30 過去最大級の特別企画準備中
社会的証明 | 反響の大きさ・申込人数で「みんな動いている」を伝える | 【見出し】→反響への驚き・お礼→実数（○名突破など）→だから○○します→次の予告/CTA | 1日で100名突破
正式告知 | 勉強会の名前・日程・先行予約開始日を発表 | 【ただいま解禁】→タイトル枠（◤◥）→日程→先行予約日→想い→P.S.限定音声 | 秋の感謝記念プレミアム企画 解禁
中身の予告 | 当日学べることを箇条書きで見せる | 【見出し】→「少しだけお見せします」→✔学べること×6→得られる未来→先行予約日 | 勉強会ではどんなことが学べるの？
特典告知 | 参加特典・先行予約特典を公開し、申込理由をつくる | 【見出し】→サプライズ演出→特典リスト（①〜）→受け取り条件→開始日時・アラーム依頼 | 先行申込限定6大特典
価値提供 | ノウハウ動画で信頼をつくり、勉強会へつなげる | 【本日解禁】→読者の悩み「」×2→動画で分かること・→リンク→「勉強会ではさらに深掘り」 | TOEIC 0→600ロードマップ
事例・対談 | 受講生のBefore→Afterで「自分にもできる」と思ってもらう | 【見出し】→Beforeの悩み「」→人物紹介→◤After◥→なぜ変われた？→名前差し込み→動画リンク→P.S. | 3ヶ月でVERSANT50点突破
リマインド | 開始・締切の時刻を知らせる（12h前/1h前/10分前/開催中） | 【あと○時間】→何が始まるか→席・特典が限られる→アラーム/リンク | あと1時間 先行予約開始します
オープン | 申込受付を開始し、ボタンで申込してもらう | 【先着特典あり】募集開始→悩み「」→解決できること→特典一覧→先着→詳細LP→申込ボタン | 募集開始しました！！！
締切 | 締切を明確にし、今すぐの申込を促す | 【重要🚨/残り○時間】→何が終わるか→受取済人数→今を逃すと…→CTA | 先行特典は本日23:59で完全終了
参加型・気づき | クイズ等で自分ごと化し、感想を送ってもらう | 【緊急】→質問を投げる→詰まったら理由がある→答えは動画で→感想を送って | この質問に答えられますか？
個別風フォロー | 未申込者だけに名前入りで寄り添う | ○○さん、まだお申し込みされていないようだったので…→日程合わなかった？→成果の声→一緒に〜しませんか | Yukoさん、個別でメッセージを送りました
感情訴求 | 点数以外の変化・未来を想像してもらう | 【見出し】→英語で変わること🌈×3→あなたの憧れは「いつ」叶える？→自己開示→締切→CTA | 英語ができるようになったら何をしてみたい？
開催案内 | Zoomリンク・当日の案内 | 【まもなく】→スタート告知→リンク→（途中入室OK） | 10分後始まります！
開催レポート | 開催後の熱気・感想を伝え、次回/増枠へつなげる | 【大反響】→熱気→感想の引用→増枠・次回案内→CTA | 初日から大反響です！
完走報告 | 全日程終了のお礼と想い、個別相談へ | 【完走しました】→参加人数→参加者の姿→想い→個別相談で仲間になった方も→締めの一言 | 全日程、完走しました

## 基本情報
区分 | 項目 | 記入欄 | 記入例 | 説明
発信者 | アカウント名 |  | IELTSゆうこ＠公式 | LINEの表示名
発信者 | 一人称・呼び方 |  | 私／○○さん（名前差し込み） | 文中での一人称、読者の呼び方
発信者 | 自己紹介ストーリー（短く） |  | 英語が苦手だった私が社会人からIELTS 7.0を取り、イギリス大学院へ | 冒頭や事例で繰り返し使う「原体験」
発信者 | これまでの指導実績 |  | 指導○○名以上、○点アップ平均など | 実数のみ
発信者 | 口調・絵文字の量 |  | 親しみやすく丁寧／絵文字は1行に1つまで | 参考アカウントは絵文字多め・短い改行
勉強会 | 勉強会タイトル |  | 2027年、IELTSで人生を動かす！ゆうこ式IELTS最短スコアアップ特別勉強会
勉強会 | 日程① | 12/19（土）21:00〜 | 12/19（土）21:00〜
勉強会 | 日程②（最終回） | 12/21（月）21:00〜 | 12/21（月）21:00〜
勉強会 | 所要時間 |  | 約120分
勉強会 | 開催形式・参加費 |  | Zoom／無料
勉強会 | 録画・アーカイブ |  | なし | なしの場合「リアルタイム限定」を訴求に使えます
勉強会 | 当日学べること（6つ程度） |  | ・2027年にスコアを取り切る勝ち筋 ・5.5→6.5を3ヶ月で超える方法 ・Writing/Speakingを独学で伸ばす型 ・社会人が1日1時間で回す学習設計 ・出願から逆算した受験計画 ・スコアが伸びない3つの悪習慣 | 12/3「中身の予告」で使用
勉強会 | こんな方におすすめ |  | ・5.5〜6.0で止まっている ・Writing/Speakingが伸びない ・大学院・留学の出願に間に合わせたい ・働きながら時間が取れない
勉強会 | 定員（各回） |  |  | 決まっていれば実数
勉強会 | 勉強会後の流れ |  | 個別相談（無料）→講座案内 | 完走報告・開催後の配信で使用
日程 | 先行予約開始 | 12/9（水）20:00 | 12/9（水）20:00
日程 | 先行予約特典の締切 | 12/15（火）23:59 | 12/15（火）23:59
日程 | 申込締切 | 12/18（金）23:59 | 12/18（金）23:59
リンク | 勉強会詳細LP |  | https://
リンク | 申込ボタン（日程選択） |  | Lステップのボタン名など
リンク | オープンチャット |  | https://
リンク | 事前動画 |  | https://
リンク | Zoomリンク①（12/19） |  | https://
リンク | Zoomリンク②（12/21） |  | https://
注意 | 使わない表現・NGワード |  | 「絶対」「誰でも必ず」など | ブランド上使いたくない言葉
注意 | その他メモ

## 特典
種別 | No | 特典タイトル | 中身（1〜2行） | 形式 | 配信日（先行特典のみ） | 受取人数（実数）
例 | 例 | Writing Task 2 テンプレ集 | 4タイプの設問に使える段落テンプレと例文 | PDF
先行予約特典 | 1 | 私がIELTSで人生を変えた話 | （仮）社会人からIELTSに挑戦し、人生が変わった自分のストーリー | 音声 | 12/10
先行予約特典 | 2 | 「2027年にスコアを取り切る」ために1番大切なこと | （仮）2027年にスコアを取り切るために、まず決めるべき1つのこと | 音声 | 12/11
先行予約特典 | 3 | 多くの人がハマるIELTS 3大トラップ | （仮）多くの人が気づかずにハマる3つの落とし穴と抜け出し方 | 音声 | 12/12
先行予約特典 | 4 | ○名以上を指導して分かったスコアアップの本当のカギ | （仮）たくさんの受講生を見てきて分かった、伸びる人の共通点 | 音声 | 12/15
先行予約特典 | 5 | 「AI時代にIELTSは必要？」今こそ英語を学ぶ価値 | （仮）AI時代でもIELTS・英語を学ぶ価値と、AIとの付き合い方 | 音声 | 12/15
先行予約特典 | 6 | いちばん伝えたいメッセージ | （仮）勉強会の前に、いちばん伝えたい想い | 音声 | 12/15
参加特典 | 1 | IELTS 4技能 現在地診断シート | （仮）【診断・分析】各技能の今のスコア・目標・得意/苦手を書き出し、どこから伸ばすかを1枚で見える化。勉強会当日のワークでも使用 | シート | —
参加特典 | 2 | スコアレポート分析シート | （仮）【診断・分析】公式スコアレポートの数字から、どの技能・どの採点項目が足を引っ張っているかを読み解く記入式シート | シート | —
参加特典 | 3 | 今の勉強法チェックリスト | （仮）【診断・分析】今の勉強が「スコアにつながる勉強」になっているかを20項目でセルフチェック | PDF | —
参加特典 | 4 | 停滞する人のパターン10 | （仮）【診断・分析】5.5〜6.0で止まる人に共通する10の勉強パターンと、それぞれの抜け出し方 | PDF | —
参加特典 | 5 | 社会人が1日1時間をつくる 時間の棚卸しシート | （仮）【診断・分析】1週間の時間の使い方を書き出し、勉強に回せるすき間時間を見つける | シート | —
参加特典 | 6 | 目標の言語化シート | （仮）【診断・分析】「なぜIELTSか」「いつまでに何点か」「取れたら何をするか」を言葉にして、続ける理由をつくる | シート | —
参加特典 | 7 | 半年で+1.0 逆算ロードマップ（試験日逆算カレンダー付き） | （仮）【計画・記録】試験日から逆算して、月ごと・週ごとにやることを決めるロードマップ。カレンダーに書き込んで使う | PDF | —
参加特典 | 8 | 週間計画&学習ログシート | （仮）【計画・記録】1週間の計画と、毎日の学習記録・振り返りを1枚で管理 | シート | —
参加特典 | 9 | 模試計画&スコア推移シート | （仮）【計画・記録】模試をいつ解くかの計画と、技能別スコアの推移をグラフで記録 | シート | —
参加特典 | 10 | 次アクションシート | （仮）【計画・記録】勉強会で学んだことから、明日からの具体的な行動を3つに絞って書き出す（勉強会の最後に使用） | シート | —
参加特典 | 11 | 試験官はここを見ている 採点基準の読み方ガイド | （仮）【ライティング】Writingの4つの採点基準（課題達成・一貫性・語彙・文法）を、日本人向けにかみくだいて解説 | PDF | —
参加特典 | 12 | 自己添削チェックリスト | （仮）【ライティング】書き終わった答案を自分で見直すためのチェック項目。採点基準の4項目ごとに整理 | PDF | —
参加特典 | 13 | 添削ログ(間違いノート)シート | （仮）【ライティング】添削で指摘されたミスを種類ごとに記録し、同じミスを繰り返さないための記録シート | シート | —
参加特典 | 14 | 5.5と6.5の答案比較解剖資料 | （仮）【ライティング】同じ設問の5.5答案と6.5答案を並べ、どこで点差がついたかを1文ずつ解説 | PDF | —
参加特典 | 15 | Task 2で手が止まらない アイデア発想法5パターン | （仮）【ライティング】設問を見て意見・理由・具体例を素早く出すための考え方5つ（答え・例文は載せない） | PDF | —
参加特典 | 16 | ライティング練習の組み方ガイド | （仮）【ライティング】時間を計って書く→見直す→書き直す、の練習サイクルと1週間の回し方 | PDF | —
参加特典 | 17 | T/F/NG 判定フローチャート | （仮）【リーディング・リスニング】True / False / Not Given を迷わず判定するための手順をフローチャートで | PDF | —
参加特典 | 18 | 解く順&時間配分ガイド | （仮）【リーディング・リスニング】Reading・Listeningで、どの順番で解き、どこに何分かけるかの考え方 | PDF | —
参加特典 | 19 | 「なんとなく間違えた」をなくす 間違い原因分類シート | （仮）【リーディング・リスニング】間違えた問題を「単語」「文構造」「設問の読み違い」など原因別に分類し、弱点を特定する | シート | —
参加特典 | 20 | ディクテーション7日間メニュー | （仮）【リーディング・リスニング】Listening力を上げるディクテーションを、1日15〜20分×7日間のメニューに | PDF | —
参加特典 | 21 | シャドーイング段階別ガイド | （仮）【リーディング・リスニング】聞く→つぶやく→重ねる→シャドーイング、と段階を踏んで進めるやり方と素材の選び方 | PDF | —
参加特典 | 22 | 1日15分 ひとりスピーキング練習メニュー30日分 | （仮）【スピーキング】1人でできるスピーキング練習を、1日15分×30日分のメニューに（お題のみ・回答例なし） | PDF | —
参加特典 | 23 | スピーキング失点セルフ分析シート | （仮）【スピーキング】自分の回答を録音して聞き直し、採点基準の4項目ごとに失点ポイントを書き出す | シート | —
参加特典 | 24 | Part 2 準備1分の考え方ガイド | （仮）【スピーキング】トピックカードを見てから話し始めるまでの1分間で、何をメモし、どう組み立てるか | PDF | —
参加特典 | 25 | AIを試験官にする Speaking模擬試験プロンプト集 | （仮）【AI活用】ChatGPT等に試験官役をさせ、Part 1〜3の模擬面接とフィードバックを受けるためのプロンプト集 | PDF | —
参加特典 | 26 | AIでWriting自己添削 プロンプト集（Task 1・2） | （仮）【AI活用】自分の答案をAIに読ませ、採点基準の4項目ごとに弱点を指摘してもらうプロンプト集（スコア判定ではなく弱点発見用） | PDF | —
参加特典 | 27 | AIで自分専用の単語帳をつくる プロンプト集 | （仮）【AI活用】自分の答案や間違えた問題から、覚えるべき語彙を抜き出して単語帳にするプロンプト集 | PDF | —
参加特典 | 28 | 習慣設計＆挫折分岐ガイド | （仮）【継続・導線】勉強を習慣にする仕組みと、「忙しい」「伸びない」など挫折しそうな時の立て直し方 | PDF | —
参加特典 | 29 | 1週間お試しコーチング体験券（先着○名） | （仮）【継続・導線】1週間、学習計画へのアドバイスと進捗チェックを体験できる券（先着○名・人数は要決定） | 招待・体験 | —
参加特典 | 30 | コミュニティ招待券 | （仮）【継続・導線】一緒に学ぶ仲間とつながれるコミュニティへの招待（無料／有料・内容は要決定） | 招待・体験 | —
|  | 参加特典の数（自動） | 30
Note on D40: 参加特典でタイトルが入っている行数。「○大特典」の○に使います

## 受講生事例
事例ID | 表示名 | 属性（年代・職業など） | Before（悩み・スコア） | After（結果・スコア） | 期間 | 変われた理由・決め手 | 印象的な一言 | 素材ID（対談動画など） | 掲載許可
例 | Aさん | 30代・会社員 | 独学で2年、Overall 5.5止まり。Writingが5.0 | 3ヶ月でOverall 6.5、Writing 6.5。イギリス大学院に合格 | 3ヶ月 | 毎週の添削で自分の癖が分かった | もっと早く始めればよかった | V01 | 済
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08

## 素材リスト
素材ID | 種類 | タイトル | 内容の要約（何を話しているか） | 長さ | URL | 使う予定日
例 | 動画 | IELTS 0→6.5 ロードマップ | 1ヶ月目は単語と文法、2ヶ月目に…。教材は○○ | 12分 | https:// | 12/6
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20