## 00_ロードマップ
90日間YouTubeチャレンジ ロードマップ
12週間・3フェーズ。基準ペースは週1本（普段のペースに合わせて調整）。各週の「使うシート」を開いて進める。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
週 | フェーズ | テーマ | やること（ゴール） | 完了の目安 | 使うシート | 予定開始日 | 完了✔
W1 | 1 土台作り | 決意表明 | 目標を書き出し、公開宣言する（コミュニティ投稿・ショート・X・Instagram・Discord等。視聴者がいなければ紙＋友人/家族） | 宣言を投稿した | 01_決意表明 |  | ✔
W2 | 1 土台作り | 審美眼を広げる | クリエイター目線で30本以上研究。ニッチ外・多フォーマットも見る。スワイプファイル作成開始 | 30本分析・スワイプファイルができた | 02_スワイプファイル |  | ✔
W3 | 1 土台作り | 動画レシピ開発 | 5要素（ターゲット/価値/フォーマット/雰囲気/差別化）でテスト用レシピを1〜3個書く | レシピ1〜3個 | 03_動画レシピ |  | ✔
W4 | 1 土台作り | アイデア創出 | 3基準（検証可能性/再生ポテンシャル/実現可能性）を満たすアイデアを8本出す | 8本決定 | 04_アイデア8本 |  | ✔
W5 | 2 スプリント | 2回目の公開宣言＋制作開始 | スプリント宣言。投稿頻度を2倍に。各動画で4ステップ（学習目標→制作→振り返り→共有） | 動画1〜2本公開 | 05_スプリント管理 / 06_制作シート
W6 | 2 スプリント | スプリント継続 | とにかく完成させて公開。投稿ごとに20〜30分の振り返り | 累計4本 | 05〜07
W7 | 2 スプリント | スプリント継続 | 3本目あたりで失速しやすい。想定内と割り切る | 累計6本 | 05〜07
W8 | 2 スプリント | スプリント継続 | 振り返りのパターンを見る | 累計8本 | 05〜07
W9 | 2 スプリント | 予備週 | 遅れの取り戻し用バッファ。最後の振り返り・コミュニティ更新 | 8本完了（本数より学び重視） | 05〜07
W10 | 3 渾身の1本 | 特大ヒット作の制作 | スプリントの「もっと時間があったら」を全投入して渾身の1本を作る | 企画・台本・撮影 | 08_渾身の1本
W11 | 3 渾身の1本 | 特大ヒット作の公開 | 品質を極限まで追求し公開（※W10-11配分は目安） | 公開 | 08_渾身の1本
W12 | 3 渾身の1本 | 最終振り返り | 全振り返りを見直し、量vs質の感覚を比較して今後の投稿スケジュールと黄金律を決める | 今後の方針決定 | 09_最終振り返り
設定
チャレンジ開始日 |  | 2026-09-28 | ← 日付を入れると「予定開始日」が自動で入ります
普段の投稿ペース（本/週） |  | 1 | ← 動画の基準は週1本。隔週なら 0.5
スプリント中の目標ペース（本/週） |  |  | ← 普段の2倍（自動）
8本完了までの目安（週）
進捗ダッシュボード（自動）
完了した週
スワイプファイル件数（目標30）
動画レシピ数（目標1〜3）
アイデア数（目標8）
スプリント公開本数（目標8）
振り返り記入済み本数

## 01_決意表明
W1 決意表明
目標を書くと達成率が上がり、人に共有するとさらに上がる（ゲイル・マシューズ博士の研究）。挫折の原因は下手さではなく「諦めること」。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
考えること | あなたの答え
90日後の具体的な目標（数値で） | 90日で登録者300人→1,000人、総再生時間4,000時間（収益化）
なぜ今それをやるのか（本気度） | IELTSを独学で乗り越えた経験を発信の柱にし、仕事以外の収入源を作りたい
止まりそうな時に読み返す一言 | 完璧より公開。出さなかった動画からは何も学べない
予想される挫折ポイントと対策 | 繁忙期で平日に撮れない → 撮影は土曜午前にまとめ撮り、平日は編集だけ
宣言する場所（1回目） | YouTubeコミュニティ投稿＋X＋家族のLINEグループ
宣言文（下書き） | 今日から90日間チャレンジを始めます。12週間で8本＋渾身の1本を出して、年末までに収益化を目指します。途中経過も毎週ここで報告します！
宣言した日 | 2026-09-28
宣言を見せた相手／反応 | X で12いいね・「応援してます」コメント3件。妻に毎週進捗を聞いてもらう約束
【W5用】2回目の宣言場所 | ショート動画＋コミュニティ投稿
【W5用】2回目の宣言文 | 今日から4週間のスプリント！投稿を週1→週2に倍増します。8本出し切るので見届けてください #aprilynneschallenge
【W5用】2回目を宣言した日 | 2026-10-26

## 02_スワイプファイル
W2 審美眼を広げる：動画研究＆スワイプファイル
消費者ではなくクリエイターとして見る。「面白かったか」ではなく「なぜ」を書く。目標30本以上、ニッチ外・多フォーマットも。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
研究本数：
No | 動画タイトル / URL | チャンネル | フォーマット | ニッチ内/外 | なぜクリックした？（タイトル・サムネ） | 30秒後も見続けた理由（フック） | 音楽・照明・編集で湧いた感情 | 退屈・離脱したタイミングときっかけ | 盗みたい要素（スワイプ） | 自分の動画への応用案 | 雰囲気（一言） | 重要度 (1-5)
1 | https://youtube.com/... 「3ヶ月で英語が話せた方法」 | 〇〇English | 解説 | ニッチ内 | 数字＋ビフォーアフター。サムネの表情が強い | 冒頭で結果を見せてから過程を約束 | 静かなLo-fiで落ち着く、自然光で親近感 | 中盤の機材説明（3:40）で離脱しそうに | 結果→過程の順で見せる冒頭構成 | IELTSスコア公開から始める | 親しみ・前向き | 5
2 | https://youtube.com/... 「東大生の1日ルーティン」 | 〇〇 Study | Vlog | ニッチ外 | 時刻テロップ入りサムネで1日の流れが一目でわかる | 冒頭で「5:00起床」の画から入り世界観に引き込む | 朝の光とアコースティックBGMで穏やか・前向きな気分 | 中盤のご飯シーンが長く飛ばした | 時刻テロップで区切るテンポ | IELTS勉強Vlogで時刻テロップを使う | 穏やか | 4
3 | https://youtube.com/... 「100日間毎日〇〇やってみた」 | 〇〇 Channel | チャレンジ | ニッチ外 | 数字（100日）＋ビフォーアフター写真 | 最初に100日後の姿を見せて「どうやって？」と思わせる | BGMが徐々に盛り上がり達成感 | 30〜60日目の中だるみ | 結果を先に見せて過程を追う構成 | 「30日間スピーキング毎日録音」企画 | 達成感・ワクワク | 5
4 | https://youtube.com/... 「プロが教えるプレゼン術」 | 〇〇 Talk | 解説 | ニッチ外 | 問いかけ型タイトル「なぜあなたの話は伝わらないのか」 | 視聴者の失敗例を再現して共感させる | テンポの速いカットで集中が続く | 最後のまとめが長い | 失敗例→原因→解決の3段構成 | スピーキングで点が伸びない人の失敗例から入る | 効率的 | 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## 03_動画レシピ
W3 独自の動画レシピ（テスト用に1〜3個）
最終決定ではなく「実験するための仮説」。強み（得意なこと）とスワイプファイルで繰り返し出てくる要素から組み立てる。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
要素 | 自分への問い | レシピA | レシピB | レシピC
レシピ名 | 短い呼び名（アイデア・振り返りシートで使う） | IELTS独学ラボ | 社会人の英語Vlog | スコア検証実験
① ターゲット層 | 誰のため？何に興味があり、何に悩んでいる？普段どんな動画を見ている？ | IELTS 6.5〜7.0を目指す社会人（独学・時間がない） | 留学・海外転職を考える20〜30代の会社員 | IELTS受験予定で勉強法に迷っている人
② 価値 | 見た人は何を得る？行動の後押し／理解が深まる／孤独が和らぐ／娯楽／インスピレーション | スコアを上げる具体的な手順がわかる | 「自分も続けられそう」と思える／孤独が和らぐ | どの方法が効くか実験結果でわかる
③ フォーマット | その価値をどう届ける？（Vlog・解説・チュートリアル・チャレンジ等から強みに合う1〜2個） | 解説＋画面録画チュートリアル | Vlog | チャレンジ・比較検証
④ 雰囲気（バイブス） | 見終わった後どんな気分にさせたい？（居心地がいい・スリル・刺激的・効率的…） | 効率的・安心感 | 居心地がいい・穏やか | ワクワク・スリル
⑤ 差別化要因 | なぜ他の人ではなく自分の動画を見るべき？（独自スキル／アクセス権／深い洞察／個性） | 自分が実際に独学で上げた記録と失敗例を全公開 | フルタイム勤務のリアルな時間の使い方を見せられる | 自分の体で検証し、実際のスコアで結果を出す
レシピを作る前に考えること
自分が生まれつき得意なことは？ |  | 図解して説明すること、学習計画を立てること
スワイプファイルで何度も出てくるフォーマットは？ |  | Vlog・チャレンジ系（スワイプの約半分）
スワイプファイルで何度も出てくる雰囲気は？ |  | 穏やかで前向き、効率的
他の人にない経験・アクセス・スキルは？ |  | 独学でIELTS 7.0を取った実体験とスコア記録、会社員としての時間制約

## 04_アイデア8本
W4 アイデア創出：3基準でスコアリングして8本選ぶ
各基準を1〜5で評価。合計と順位は自動。複数レシピがある場合は各レシピ最低1本。大規模・複雑なネタは「渾身の1本」候補へ回す。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
No | 動画アイデア（仮タイトル） | 使うレシピ | 検証したいこと（実験の問い） | 参考にした実績コンテンツ（URL・再生数） | 検証可能性 (1-5) | 再生 ポテンシャル (1-5) | 実現可能性 (2倍速で作れる？)(1-5) | 合計 (/15) | 順位 | 簡略化するなら？ | 判定
1 | IELTSライティング 独学で6.5→7.0にした添削ルーティン | IELTS独学ラボ | 画面録画中心のフォーマットで維持率は保てるか？ | 類似動画 45万回（登録者3万ch） | 4 | 5 | 4 |  |  | 添削例は2本に絞る
2 | 平日30分しかない社会人のIELTS勉強1週間Vlog | 社会人の英語Vlog | Vlog形式で「居心地のよさ」を出すと登録率は上がるか？ | 勉強Vlog 20万回（登録者8千ch） | 5 | 4 | 4 |  |  | 撮影は朝の勉強風景だけ
3 | IELTSスピーキング Part2 を AI採点 vs 人間採点で比べてみた | スコア検証実験 | 比較・検証系のタイトルはクリック率が高いか？ | 「AI vs 人間」系 60万回 | 5 | 5 | 3 |  |  | トピックを1つに限定
4 | リスニングが伸びない人がやりがちな3つのミス | IELTS独学ラボ | リスト型タイトル×顔出しサムネのCTR | ミス系リスト動画 30万回 | 3 | 4 | 5
5 | 1日だけIELTS本番と同じ時間割で過ごしてみた | スコア検証実験 | チャレンジ形式で最後まで見てもらえるか（平均視聴率） | 「1日〇〇してみた」系 80万回 | 4 | 5 | 3 |  |  | 模試1セットだけで撮る
6 | IELTS用 単語帳3冊を1ヶ月使い比べた正直レビュー | IELTS独学ラボ | レビュー形式で検索流入が取れるか | 教材比較 15万回 | 3 | 3 | 4 |  |  | 2冊比較に縮小
7 | 仕事終わりのカフェ勉強ルーティン【IELTS 7.0目標】 | 社会人の英語Vlog | BGM・照明で「落ち着く雰囲気」を強調したら視聴時間は伸びるか | カフェ勉強Vlog 25万回 | 4 | 3 | 5
8 | IELTSライティング Task2 を20分で書く型を公開 | IELTS独学ラボ | テンプレ配布（概要欄）でコメント・保存は増えるか | テンプレ系 40万回 | 4 | 4 | 4
9 | 【渾身候補】IELTS 5.5→7.0 までの全記録ドキュメンタリー | スコア検証実験 | 長尺ドキュメンタリーが伸びるか | 学習ドキュメンタリー 120万回 | 4 | 5 | 1 |  |  | スプリントでは作らず渾身の1本に回す
10
基準の問い
検証可能性：このアイデアでレシピの何がわかる？（このフォーマットを試したら？この雰囲気を強調したら？このターゲットにこの価値を出したら？）
再生ポテンシャル：目標再生数を既に出しているタイトル/サムネ/コンセプト（自他・ニッチ内外）を自分のレシピに通したか？
実現可能性：普段の2倍のペースで台本→撮影→編集→公開できる？無理なら簡略化できる？
※8本を超えて出してOK（10行用意）。上位8本を 05_スプリント管理 に転記。

## 05_スプリント管理
W5〜W9 スプリントモード：8本の進捗管理
投稿頻度2倍・8本・5週間（1週は予備）。本数より「1本ごとの学び」。遅れても前進を続ける。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
公開本数 |  |  |  | 振り返り済
# | 動画タイトル | レシピ | 学習目標（この動画で学ぶ1つのこと） | 公開予定日 | 実際の公開日 | ステータス | 予定との差(日) | 学習目標設定 | 振り返り記入 | コミュニティ共有 | メモ・詰まったこと
1 | IELTSライティング 独学で6.5→7.0にした添削ルーティン | IELTS独学ラボ | スワイプの「結果→過程」冒頭で30秒維持率が上がるか | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 公開済 |  | ✔ | ✔ | ✔ | 台本2時間で書けた
2 | 平日30分しかない社会人のIELTS勉強1週間Vlog | 社会人の英語Vlog | 時刻テロップ付きVlogで平均視聴率40%を超えるか | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 公開済 |  | ✔ | ✔ |  | 撮影素材が多すぎて編集に6時間
3 | IELTSスピーキング Part2 を AI採点 vs 人間採点で比べてみた | スコア検証実験 | 比較系タイトルでCTR 6%以上を出せるか | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 公開済 |  | ✔ | ✔ | ✔ | サムネ3案作って1時間迷った
4 | リスニングが伸びない人がやりがちな3つのミス | IELTS独学ラボ | 顔出し＋文字3語のサムネでCTRが変わるか | 2026-11-05 |  | 編集 |  | ✔ |  |  | 字幕テンプレで編集が速くなった
5 | 1日だけIELTS本番と同じ時間割で過ごしてみた | スコア検証実験 | 撮影を1日で終わらせる段取りを試す | 2026-11-09 |  | 撮影 |  | ✔
6 | IELTS用 単語帳3冊を1ヶ月使い比べた正直レビュー | IELTS独学ラボ | レビュー形式で検索流入の割合を見る | 2026-11-12 |  | 台本 |  | ✔
7 | 仕事終わりのカフェ勉強ルーティン【IELTS 7.0目標】 | 社会人の英語Vlog | BGM・照明を変えて雰囲気を強調 | 2026-11-16 |  | 企画 |  | ✔
8 | IELTSライティング Task2 を20分で書く型を公開 | IELTS独学ラボ | 概要欄テンプレ配布でコメント数が増えるか | 2026-11-19 |  | 未着手 |  | ✔
各動画の4ステップ（毎回これを回す）
1 学習目標を設定 |  | 台本・撮影の前に「この動画で学ぶ1つのこと」を決める（新フォーマット／タイトル構成／サムネ／編集の簡略化など）。→ D列
2 動画を制作 |  | とにかく完成させる。考えすぎない・完璧を求めない。未完成に感じても約束したペースで公開。→ 06_制作シート
3 振り返る |  | 公開後20〜30分で振り返りシートを記入。絶対に飛ばさない（最重要）。→ 07_投稿後振り返り
4 コミュニティ共有（任意・推奨） |  | 「8本中3本目完了！」や振り返りの気づきを共有。投稿ごと or 週1。
心構え：3本目あたりで新鮮さが消え、再生が伸びない・遅れる・疑問が湧くのは普通。1回目9本、2回目は4本でも効果があった。

## 06_制作シート
制作シート：1本ごとの企画〜公開チェック
スプリント8本＋渾身の1本（#9）。各動画の列に記入。短い制作期間でも抜けがないようにする。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
項目 | 動画 #1 | 動画 #2 | 動画 #3 | 動画 #4 | 動画 #5 | 動画 #6 | 動画 #7 | 動画 #8 | 渾身の1本
【企画】
動画タイトル（←05から自動）
学習目標（←05から自動）
ターゲットが抱える悩み | 動画 #1: 添削してくれる人がいない・何を直せば7.0になるかわからない; 動画 #2: 平日に勉強時間が取れず続かない; 渾身の1本: 独学でどこまで行けるのか、本当に7.0は取れるのか不安
視聴者が得る価値（1文） | 動画 #1: 自分ひとりで添削できる手順が手に入る; 動画 #2: リアルな1週間を見て「自分もできそう」と思える; 渾身の1本: 5.5から7.0までの全過程と失敗が1本で追体験できる
タイトル案A | 動画 #1: IELTSライティング 独学で6.5→7.0にした添削ルーティン; 動画 #2: 平日30分しかない社会人のIELTS勉強1週間Vlog; 渾身の1本: IELTS 5.5→7.0 までの全記録（独学・会社員・1年）
タイトル案B | 動画 #1: 【IELTS】添削なしでライティング7.0を取った方法
タイトル案C | 動画 #1: ライティングが6.5で止まる人へ｜独学添削の手順
採用タイトル | 動画 #1: IELTSライティング 独学で6.5→7.0にした添削ルーティン; 動画 #2: 平日30分しかない社会人のIELTS勉強1週間Vlog
サムネイル案（構図・文字・表情） | 動画 #1: 左：6.5の答案（赤ペンだらけ）／右：7.0のスコア表。文字「独学で7.0」; 渾身の1本: スコア表5枚を時系列に並べ、最後だけ7.0が光る
冒頭30秒のフック | 動画 #1: 「このスコア表、添削を一度も受けずに取りました」から入る; 動画 #2: 月曜5:30、アラームが鳴るところから; 渾身の1本: 「この1年で4回落ちました」
構成（起承転結／見出し） | 動画 #1: ①結果 ②6.5で止まった原因 ③添削ルーティン3ステップ ④実演 ⑤テンプレ配布
参考スワイプNo. | 動画 #1: 1, 3
【制作】
台本 完了 | bar: 動画 #1 to 動画 #2
撮影 完了 | bar: 動画 #1 to 動画 #2
編集 完了 | bar: 動画 #1 to 動画 #2
サムネ 完了 | bar: 動画 #1
概要欄・タグ・チャプター | bar: 動画 #1
#ハッシュタグ・宣言/タグ付け | bar: 動画 #1
公開 | bar: 動画 #1
制作にかかった時間(h) | 動画 #1: 9
チェック完了率

## 07_投稿後振り返り
投稿後の振り返り（1本20〜30分・絶対に飛ばさない）
詳しく書くほどパターンが見える。「もっと時間があったら」欄は渾身の1本のヒントになる。数値は公開7日後など同じタイミングで記録。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
CTR・視聴率は小数で（5.2%→0.052）
# | 動画タイトル | 使ったレシピ | 学習目標は達成できた？何がわかった？ | うまくいったこと | 次の動画で重点的に改善すること | 新しく習得したスキル | 視聴者の反応（コメント等） | もっと時間があったら何をしていた？ | 再生数 (7日) | CTR(%) | 平均視聴率(%) | 登録者増 | 感覚評価 (1-5) | 気づき・パターン
1 | IELTSライティング 独学で6.5→7.0… | IELTS独学ラボ | 冒頭で結果を見せると30秒維持率+8% | 画面録画は撮影が早い | 中盤のテンポ（カットを増やす） | 字幕テンプレ作成 | 「添削例をもっと見たい」多数 | 実際の添削ビフォーアフターを5本分見せたかった | 1200 | 5.2% | 41% | 35 | 4 | 解説系は冒頭の結果提示が効く
2 | 平日30分しかない社会人のIELTS勉強1週間Vlog | 社会人の英語Vlog | 時刻テロップで区切ると離脱が減った（平均視聴率44%） | 朝の映像の雰囲気がコメントで好評 | 撮影素材を絞る（撮りすぎ） | カラーグレーディングの基本 | 「落ち着く」「自分も頑張る」 | 1週間ではなく1ヶ月の変化を見せたかった | 850 | 3.8% | 44% | 22 | 4 | Vlogは視聴率高いがCTR低め→サムネ改善
3 | IELTSスピーキング Part2 を AI採点 vs 人間採点で比べてみた | スコア検証実験 | 比較タイトルでCTR 7.1%。狙い通り | AIと人間の採点差がはっきり出た | 結論をもっと早く出す | 画面分割編集 | 「他のPartも比較して」多数 | 採点者を3人に増やして信頼性を上げたかった | 3400 | 7.1% | 36% | 80 | 5 | 比較・検証はCTRが強い→渾身の1本の軸に
4 | リスニングが伸びない人がやりがちな3つのミス | IELTS独学ラボ | 顔出しサムネはCTRに大差なし | 3つに絞った構成でテンポが良かった | 具体例の音声を増やす | 音声の波形編集 | 「2つ目のミス自分だ」 | ミスごとに練習問題を付けたかった | 1500 | 4.9% | 39% | 30 | 3 | リスト型は安定するが爆発力は弱い
5
6
7
8
9
渾身 | IELTS 5.5→7.0 までの全記録（独学・会社員・1年） | スコア検証実験 | 長尺でも比較・検証の軸があれば最後まで見られる | 失敗パートへのコメントが最多 | チャプターを細かく切る | ストーリー構成・BGMの使い分け | 「泣いた」「勇気が出た」 | 当時の答案をもっと映像で見せたかった | 25000 | 8.2% | 47% | 620 | 5 | スプリントの学び（結果先出し・比較軸）を全部入れたら過去最高
レシピ別の平均（スプリント8本・自動）
| レシピ | 本数 | 平均再生数 | 平均CTR | 平均視聴率 | 平均登録者増 | 平均感覚評価

## 08_渾身の1本
W10〜W11 フェーズ3：渾身の特大ヒット作
これまでの全行動はこの1本のため。スプリントの学びと「もっと時間があったら」を全投入し、質を極限まで追求する。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
考えること | あなたの答え
【振り返りから集める】
スプリントで最も反応が良かったレシピ（自動参照→07下の表）
振り返りの「もっと時間があったら」で繰り返し出た要素 | もっと長い期間の変化を見せたい／実例をもっと見せたい
振り返りの「次に改善すること」で繰り返し出た要素 | 結論を早く出す・素材を絞る
視聴者の反応で多かった要望 | 「全Partで比較して」「スコアが上がるまでの全部を見たい」
W4で「渾身候補」に回した大きなアイデア | IELTS 5.5→7.0 までの全記録ドキュメンタリー
【企画】
渾身の1本のテーマ | IELTS 5.5→7.0 まで独学1年の全記録
なぜこれがチャンネルを爆発させ得るか（根拠：実績コンテンツ・データ） | 学習ドキュメンタリーは120万回の実績あり。スプリントで比較・検証系のCTRが最も高かった（7.1%）
ターゲット／価値／雰囲気／差別化（最終レシピ） | IELTS受験予定の社会人／独学でも7.0に届く道筋がわかる／ワクワク＋感動／実際の答案とスコア表を全部持っている
タイトル案（10案以上出して選ぶ） | ①独学1年でIELTS 7.0になるまで ②4回落ちた会社員がIELTS 7.0を取るまで ③… (10案)
サムネイル案（複数の構図・スタイル） | A：スコア表5枚を時系列 B：落ち込んだ顔＋7.0 C：答案の赤ペン→きれいな答案
冒頭30秒のフック | 「この1年で4回落ちました」→最後の結果は伏せたまま本編へ
ストーリー構成（好奇心を引っ張る要素） | 受験1回ごとに章立て。各章で「何を変えたか」を提示し、最後に7.0を見せる
スプリント時より時間・予算をかけるポイント | 当時の答案の撮り直し、BGMのライセンス、サムネの外注
【スケジュール】
企画・台本 締切 | 2026-12-02
撮影 締切 | 2026-12-06
編集 締切 | 2026-12-11
公開日 | 2026-12-13
公開時の告知（どこで・何を） | コミュニティ投稿・X・ショートで予告 → 公開当日にスプリントの振り返りと一緒に告知
※制作チェックは 06_制作シート の「渾身の1本」列、振り返りは 07 の「渾身」行を使う。

## 09_最終振り返り
W12 最終振り返り：勢いを失わずに次の章へ
全振り返りを見直し、公開した動画を新鮮な目で見返す。量（スプリント）と質（渾身）の両極端を経験した今、今後のバランスを決める。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
考えること | あなたの答え
【数字】
チャレンジ中の公開本数（自動）
開始時→終了時の登録者数 | 300人 → 1,250人
最も伸びた動画とその理由 | 渾身の1本（25,000回）。比較の軸と実体験のストーリーがかみ合った
【量 vs 質】
スプリント（量を極限まで）でどう感じた？何ができた？ | 考えすぎずに出せた。週2本でも回る段取りがわかった。ただ3本目以降は疲れて質が落ちた
渾身の1本（質を極限まで）でどう感じた？何ができた？ | 時間をかけた分、自分でも誇れる1本になった。検索とおすすめの両方から流入があった
今後のバランスはどうしたい？ | 普段は週1本（量）＋2ヶ月に1本の渾身回（質）
【今後の方針】
今後の投稿スケジュール（元に戻す／変更する） | 週1本に戻す。ただし土曜まとめ撮りの型はそのまま使う
確定した動画レシピ（黄金律） | 比較・検証の軸 × 実体験 × 結果を先に見せる冒頭
自分のクリエイティブな表現で明確になったこと | 「効率的だけど温かい」雰囲気が自分らしい
視聴者とのつながりで変わったこと | コメントで次の企画リクエストが来るようになった
次の90日でやること | 次の90日は渾身回を2本に増やし、登録者3,000人を目指す

## 10_考えることリスト
あなたが考えないといけないこと 一覧
動画中の問いをすべて抜き出したチェックリスト。答えを書く場所は右の「記入先シート」。
記入例入り版：灰色の斜体＝記入例です。自分の内容に上書きしてください（空欄版は別ファイル）
週 | カテゴリ | 問い | 記入先シート | 考えた✔
W1 | 決意 | 90日後の目標は何か？（書き出す） | 01_決意表明
W1 | 決意 | 誰に・どこで宣言するか？ | 01_決意表明
W2 | 研究 | なぜこれが面白いと思ったのか？ | 02_スワイプファイル
W2 | 研究 | なぜクリックしたのか？ | 02_スワイプファイル
W2 | 研究 | なぜ開始30秒経っても見続けているのか？ | 02_スワイプファイル
W2 | 研究 | 音楽や照明によってどんな感情が湧くか？ | 02_スワイプファイル
W2 | 研究 | どの時点で退屈・離脱したか、きっかけは何か？ | 02_スワイプファイル
W3 | レシピ | 誰のために動画を作っている？何に興味・悩みがある？普段何を見ている？ | 03_動画レシピ
W3 | レシピ | 視聴者は何を得られる？（行動・理解・孤独の緩和・娯楽・インスピレーション） | 03_動画レシピ
W3 | レシピ | その価値をどのフォーマットで届ける？ | 03_動画レシピ
W3 | レシピ | 動画はどんな気分にさせる？ | 03_動画レシピ
W3 | レシピ | なぜ他の誰でもなく自分の動画を見るべき？ | 03_動画レシピ
W3 | レシピ | 自分が生まれつき得意なことは？スワイプで繰り返し出る要素は？ | 03_動画レシピ
W4 | アイデア | このアイデアはレシピを洗練させるのに役立つか？ | 04_アイデア8本
W4 | アイデア | 大ヒットのきっかけになり得るか？（実績コンテンツがあるか） | 04_アイデア8本
W4 | アイデア | 普段の2倍のペースで台本・撮影・編集・公開できるか？無理なら簡略化できるか？ | 04_アイデア8本
W5 | スプリント | 2回目の公開宣言をどこで何と言うか？ | 01_決意表明
W5-9 | 制作 | この動画から学ぼうとしている、たった1つのことは何か？ | 05_スプリント管理
W5-9 | 振り返り | どのレシピを使った？何がうまくいった？ | 07_投稿後振り返り
W5-9 | 振り返り | 次の動画で何を重点的に改善する？ | 07_投稿後振り返り
W5-9 | 振り返り | どんな新しいスキルを習得した？ | 07_投稿後振り返り
W5-9 | 振り返り | 視聴者の反応はどうだった？ | 07_投稿後振り返り
W5-9 | 振り返り | もっと時間があったら何をしていた？ | 07_投稿後振り返り
W5-9 | 共有 | 進捗をどこで・どの頻度で共有する？ | 05_スプリント管理
W10-11 | 渾身 | スプリントの学びをどう1本に全投入するか？ | 08_渾身の1本
W12 | 総括 | 量と質、それぞれ重視した時にどう感じたか？ | 09_最終振り返り
W12 | 総括 | 今後はどんなバランスでいきたいか？ | 09_最終振り返り
W12 | 総括 | 投稿スケジュールを元に戻す？変更する？ | 09_最終振り返り